## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Programacion_de_procesos_ventilacion | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Israel Mallma Perez | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Analista del proceso Ventilacion | Deseo poder generar el reporte de monitoreos del proceso de ventilacion (organización de datos). | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO
|  |  |  | HT01 | Organización de datos de monitoreo | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 3 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HT02 | Ingreso de datos de monitoreo | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 3 |  | 1 | Terminado
HU02 | Analista del proceso Ventilacion | Deseo generar el informe de listado de actividades y los parametros del proceso de ventilacion | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO
|  |  |  | HT03 | Definir el listado de actividades | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 3 | HT01 | 1 | Terminado
|  |  |  | HT04 | Poner los parametros en el listado de actividades | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 3 | HT01 | 1 | Terminado
HU03 | Analista del proceso Ventilacion | Deseo el reporte de estado de cambios y la seguridad del programa de ventilacion | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO
|  |  |  | HT05 | Reporte de estados de cambios del programa | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 2 | HT03 | 1 | Terminado
|  |  |  | HT06 | Funcionalidad de la clave de seguridad | Debe poder exportarse a note al usuario Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 1 | HT03 | 1 | Terminado
HU04 | Director del proceso de ventilacion | Deseo poder generar el reporte de balance de aire general de la mina Volcan | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO
|  |  |  | HT07 | Reporte de tablas para el balance de ventilacion | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 3 | HT05 | 2 | Terminado
|  |  |  | HT08 | Reporte del balance general de aire mina | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 3 | HT05 | 2 | Terminado
HU05 | Director del proceso de ventilacion | Deseo generar el informe general de la vetilacion de la mina | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO
|  |  |  | HT09 | Modelos del reporte de informe | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 3 | HT07 | 2 | Terminado
|  |  |  | HT10 | Reporte de informe general de la ventilacion | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 3 | HT07 | 2 | Terminado
HU06 | Director del proceso de ventilacion | Deseo poder generar el reporte de los indicadores del proceso de ventilacion | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO
|  |  |  | HT11 | Reporte de indicadores influyentes | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 2 | HT09 | 2 | Terminado
|  |  |  | HT12 | Reporte de indicadores del proceso de ventilacion | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 1 | HT09 | 2 | Terminado
HU07 | CEO | Deseo generar el informe general de la vetilacion de la mina | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO
|  |  |  | HT13 | Reporte de indicadores influyentes y competitivos | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 3 | HT11 | 3 | Terminado
|  |  |  | HT14 | Reporte de indicadores competitivos del proceso de ventilacion | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 3 | HT11 | 3 | Terminado
HU08 | CEO | Deseo poder generar el reporte de estado de cambios y la seguridad del programa de ventilacion | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO
|  |  |  | HT15 | Reporte de estado de cambio | Debe poder exportarse en blog de notas según usuario | 1 | 3 | HT13 | 3 | Terminado
|  |  |  | HT16 | Reporte de la seguridad del programa | Debe poder exportarse en blog de notas según usuario | 1 | 3 | HT13 | 3 | Terminado
HU09 | CEO | Deseo comparar los resultados con las empresas mineras del mismo rubro. | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO
|  |  |  | HT17 | Reporte de compararcion de los resultados obtenidos | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 3 | HT15 | 3 | Terminado
|  |  |  | HT18 | Reporte de la competitividad con las demas empresas según indicadores | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por período fiscal | 1 | 1 | HT15 | 3 | Terminado
Note on B6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: El ID único asignado a la tarea
Note on I6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on J6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on K6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on L6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on M6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2022-12-01 | 15 | 2022-12-15 | 15 | Planeado
2 | 2022-12-16 | 15 | 2022-12-30 | 15 | Planeado
3 | 2022-12-31 | 16 | 2023-01-15 | 16 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")