## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Programacion_de_procesos_ventilacion
| Dueño del Proyecto | Israel Mallma Perez
| Gerente del Proyecto: | Israel Mallma Perez
2
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 150 | 150 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 40 | 30 | 15 | 5
| Task rows | 6 | Done days | 14 |  | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 145 | 134.1758 | 123.3516 | 112.5275 | 101.7033 | 90.8791 | 80.0549 | 69.2308 | 58.4066 | 47.5824 | 36.7582 | 25.9341 | 15.1099 | 4.2857
| template rows |  | Trend Days | 14 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
HT01 | Organización de datos de monitoreo | 1 | Israel Mallma Perez | Terminado | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HT02 | Ingreso de datos de monitoreo | 1 | Israel Mallma Perez | Terminado | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HT03 | Definir el listado de actividades | 1 | Israel Mallma Perez | Terminado | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HT04 | Poner los parametros en el listado de actividades | 1 | Israel Mallma Perez | Terminado | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HT05 | Reporte de estados de cambios del programa | 1 | Israel Mallma Perez | Terminado | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0
HT06 | Funcionalidad de la clave de seguridad | 1 | Israel Mallma Perez | Terminado | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | Programacion_de_procesos_ventilacion
| Dueño del Proyecto | Israel Mallma Perez
| Gerente del Proyecto: | Israel Mallma Perez
2
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 75 | 75 | 60 | 45 | 35 | 25 | 15 | 10 | 5
| Task rows | 6 | Done days | 8 |  | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 68.75 | 58.75 | 48.75 | 38.75 | 28.75 | 18.75 | 8.75
| template rows |  | Trend Days | 8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
HT13 | Reporte de indicadores influyentes y competitivos | 3 | Israel Mallma Perez | Terminado | 15 | 68.75 1: 15; 58.75 2: 5; 48.75 3: 0; 38.75 4: 0; 28.75 5: 0; 18.75 6: 0; 8.75 7: 0; 8.75 8: 0; 8.75 9: 0; 8.75 10: 0
HT14 | Reporte de indicadores competitivos del proceso de ventilacion | 3 | Israel Mallma Perez | Terminado | 15 | 68.75 1: 15; 58.75 2: 10; 48.75 3: 0; 38.75 4: 0; 28.75 5: 0; 18.75 6: 0; 8.75 7: 0; 8.75 8: 0; 8.75 9: 0; 8.75 10: 0
HT15 | Reporte de estado de cambio | 3 | Israel Mallma Perez | Terminado | 15 | 68.75 1: 15; 58.75 2: 15; 48.75 3: 15; 38.75 4: 10; 28.75 5: 5; 18.75 6: 0; 8.75 7: 0; 8.75 8: 0; 8.75 9: 0; 8.75 10: 0
HT16 | Reporte de la seguridad del programa | 3 | Israel Mallma Perez | Terminado | 15 | 68.75 1: 15; 58.75 2: 15; 48.75 3: 15; 38.75 4: 10; 28.75 5: 5; 18.75 6: 0; 8.75 7: 0; 8.75 8: 0; 8.75 9: 0; 8.75 10: 0
HT17 | Reporte de compararcion de los resultados obtenidos | 3 | Israel Mallma Perez | Terminado | 10 | 68.75 1: 10; 58.75 2: 10; 48.75 3: 10; 38.75 4: 10; 28.75 5: 10; 18.75 6: 10; 8.75 7: 5; 8.75 8: 0; 8.75 9: 0; 8.75 10: 0
HT18 | Reporte de la competitividad con las demas empresas según indicadores | 3 | Israel Mallma Perez | Terminado | 5 | 68.75 1: 5; 58.75 2: 5; 48.75 3: 5; 38.75 4: 5; 28.75 5: 5; 18.75 6: 5; 8.75 7: 5; 8.75 8: 5; 8.75 9: 0; 8.75 10: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | Programacion_de_procesos_ventilacion
| Dueño del Proyecto | Israel Mallma Perez
| Gerente del Proyecto: | Israel Mallma Perez
2
| Duración del Sprint | 16 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 16 | Días | Totales | 150 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10
| Task rows | 6 | Done days | 15 |  | 150 | 140.625 | 131.25 | 121.875 | 112.5 | 103.125 | 93.75 | 84.375 | 75 | 65.625 | 56.25 | 46.875 | 37.5 | 28.125 | 18.75 | 9.375
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 149.9167 | 139.881 | 129.8452 | 119.8095 | 109.7738 | 99.7381 | 89.7024 | 79.6667 | 69.631 | 59.5952 | 49.5595 | 39.5238 | 29.4881 | 19.4524 | 9.4167
| template rows |  | Trend Days | 15 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
HT13 | Reporte de indicadores influyentes y competitivos | 3 | Israel Mallma Perez | Terminado | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HT14 | Reporte de indicadores competitivos del proceso de ventilacion | 3 | Israel Mallma Perez | Terminado | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HT15 | Reporte de estado de cambio | 3 | Israel Mallma Perez | Terminado | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HT16 | Reporte de la seguridad del programa | 3 | Israel Mallma Perez | Terminado | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HT17 | Reporte de compararcion de los resultados obtenidos | 3 | Israel Mallma Perez | Terminado | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
HT18 | Reporte de la competitividad con las demas empresas según indicadores | 3 | Israel Mallma Perez | Terminado | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Plantilla Sprint
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.